## Cover Page
Practical Software Engineering Series
Project Implementation Plan
Version : 0.1
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology
Issue Date:
Author:
Confidential Class:
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by

## 1. Test Plan
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP
Nhóm | Mã SV | Tên SV
18-1 | 2174802010583 | Nguyễn Đình Thọ
18-2 | 2174802010270 | Cao Hoài Thuận
18-3 | 2174802010406 | Nguyễn Diệp Lý Triển
18-4 | 2174802010182 | Phạm Thị Đoan Trang
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ SẢN PHẨM: Ứng dụng phân công giảng dạy
1. Introduction (Giới thiệu)
1.1. Project Overview
CNTT Test Là Website quản lý phân công
Web phân công giảng dạy của trường đại học Văn Lang là một hệ thống quản lý, cung cấp các chức năng phù hợp với nhu cầu của giảng viên. Hệ thống được sử dụng nhằm mục đích quản lý công việc, phân công giảng dạy, tạo các lich trình hợp lý cho giảng viên, trợ giảng cũng như các thông tin, thống kê về người dùng, môn học, thời khóa biểu, ngành và thù lao. Và nhờ đó, giảng viên, trợ giảng có thể tối ưu hóa các quá trình giảng dạy của mình. Các vai trò được cung cấp bởi web phân công giảng dạy: Ban chủ nhiệm Khoa, Giang viên, Bộ môn. Với đồ án này, Team 18 tìm hiểu về chức năng Quản lý ngành học và Thông kê số giờ giảng viên với vai trò Ban chủ nhiệm khoa của Web quản lý, phân công và lập kế hoạch để kiểm thử, kiểm tra. * Quản lý ngành học: cung cấp cho Ban chủ nhiệm Khoa quyền kiểm soát về ngành. Thông qua đó, BCN Khoa có thể: - Tìm kiếm các ngành đã có trong hệ thống. - Thêm ngành mới. * Thống kê số giờ giảng viên: cung cấp cho Ban chủ nhiệm Khoa về thông tin số giờ mà giảng viên đã dạy, có thể được thống kê theo: - Học kỳ. - Ngành. - Loại giảng viên.
1.2. Scope
1.2.1. In scope
Chức năng Thêm: Học Kỳ, Ngành, Người Dùng, Thù lao
Chức năng Xóa: Học Kỳ, Ngành, Người Dùng,Thù lao
Chức năng Cập Nhật: Học Kỳ, Ngành, Người Dùng,Thù lao
Chức năng Import dữ liệu : TKB
Chức năng xem danh sách: TKB, Người Dùng, Học Kỳ, Ngành,…
Chức năng thù lao
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng cần được kiểm thử
1.2.2. Out of scope
Yêu cầu phi chức năng: Đây là yêu cầu liên quan đến các khía cạnh phi chức năng của hệ thống, chẳng hạn như hiệu suất, bảo mật, độ tin cậy, tương thích, khả năng mở rộng, khả năng sửa chữa và khả năng bảo trì.
Công suất tối đa
Đảm bảo khả năng 100 người sử dụng dịch vụ truy cập đồng thời
Đảm bảo tối thiểu 80% số giao dịch thực hiện thành công/ phút;
Đảm bảo khả năng băng thông sử dụng tối đa cho phép là 20% băng thông của toàn mạng
Tính tin cậy ( Reliability)
Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 (h)
Tính khả dụng ( Usability )
Web phải cho người dùng Dễ dàng học cách sử dụng
Các cửa sổ, biểu tượng được bố cục một cách khoa học, rõ ràng, nhất quán, dễ hiểu.
Tương thích ( Integration)
App có thể thực hiện các chức năng đáp ứng yêu cầu người sử dụng một cách hiệu quả và hiệu suất trong điều kiện chia sẻ môi trường hoạt động và tài nguyên dùng chung với các hệ thống khác mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các hệ thống khác.
App cho phép kết nối và dùng chung với các thiết bị khác như: hệ thống máy scan, máy in,
An toàn thông tin
Sử dụng kênh kết nối an toàn trong việc truy cập máy chủ ứng dụng và công cụ quản lý
Hệ thống hỗ trợ việc xác thực bằng tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập
Hệ thống hỗ trợ cấu hình ứng dụng đảm bảo khả năng bảo mật nhiều mức
Yêu cầu hạ tầng và môi trường triển khai: Các yêu cầu liên quan đến cài đặt và triển khai hạ tầng (ví dụ: máy chủ, mạng, cơ sở dữ liệu) thường không được kiểm thử trong môi trường kiểm thử.
Hệ thống hỗ trợ đa kênh truy cập với các kích thước màn hình hiển thị khác nhau như hỗ trợ truy cập thông qua máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, thiết bị di động
Các bảng cơ sở dữ liệu cho phép mở rộng trường thuộc tính lên đến 50 trường; hỗ trợ các các trình duyệt thông dụng hiện nay như Micrsoft Internet Explorer, Google Crome, Mozila Firefox…;
Yêu cầu vận hành và quản trị: Các yêu cầu liên quan đến quy trình vận hành, quản trị và hỗ trợ phần mềm
Hỗ trợ việc truy vết toàn bộ hoạt động trên app nhằm xác định chính xác thực thể gây ra sự kiện/hành động trong hệ thống;
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng KHÔNG được kiểm thử
1.2. Quality Objective
Hiệu suất: Điều này liên quan đến đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng được đặt ra.
Sự đổi mới và cải tiến: Tạo ra các mục tiêu chất lượng liên quan đến việc đổi mới, cải tiến và phát triển liên tục sản phẩm và quy trình.
Hiệu quả của các chức năng: là một trong những mục tiêu quan trọng để giúp Sinh Viên và Giảng Viên quản lý học tập và giảng dạy dễ dàng
Độ chính xác: Các chức năng thống kê cần có kết quả thống kê chính xác nhất có thể
Mô tả mục tiêu tổng quan mong muốn đạt được.
1.3. Test Assumptions
Mô tả những giả định và/hoặc những nguyên tắc cần thực hiện để đạt được mục tiêu đưa ra. Dưới đây là một số gợi ý của GV, các em tùy theo ngữ cảnh của đồ án mà thêm/điều chỉnh
- Smoke Testing được thực hiện bởi developers trước khi bàn giao bản build mới sẵn sàng cho testers.
- Integration Testing áp dụng các kỹ thuật black-box testing để kiểm tra tính đúng đắn khi tích hợp các chức năng trong cùng module cũng như giữa module người dùng và module quản trị.
- Tất cả defefcts tìm thấy nên được gắn kèm hình ảnh (jpg/jpeg/png) cùng với mô tả đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện dẫn đến lỗi
- Phân công việc làm đồng đều và thúc đẩy Tester thực hiện Test Case nhanh chóng và đầy đủ dễ dàng tìm ra lỗi của sản phẩm và sớm khắc phục
- Sử dụng Integration Testing để test tích hợp các chức năng liên quan lẫn nhau giữa các Role người dùng
2. Test Methodology (Phương thức kiểm thử)
2.1. Test Types and Levels
2.1.1. Black-Box Test
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Mục đích của loại test này là để kiểm tra tính hoàn chỉnh và xác thực yêu cầu của phần mềm mà không cần biết cấu trúc bên trong
Scope: |  | Phạm vi của black-box test là kiểm tra tính hoàn chỉnh, tính năng và hiệu suất của phần mềm mà không yêu cầu truy cập vào mã nguồn hay cấu trúc bên trong của phần mềm.
PIC: |  | Testers
Method: |  | Chạy trên bản build nhận được và dựa vào mô tả functional test cases cho những luồng thành công của các chức năng được cung cấp trong bản build
2.1.2. Functional Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Mục đích của Functional Testing đó là đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu đã được xác định và hoạt động như mong đợi của người dùng cuối.
Scope: |  | Kiểm thử chức năng tập trung xác nhận các chức năng cụ thể của phần mềm trong khi kiểm thử phi chức năng tập trung vào các yêu tố không liên quan đến chức năng cụ thể của phần mềm mà quan tâm đến hiệu suất,bảo mật khả năng mở rộng …
PIC: |  | Testers
Method: |  | Chạy trên bản build nhận được và dựa vào mô tả Functional Test Cases của các chức năng được cung cấp trong bản build.
2.1.3. Integration Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Xác minh tính đúng đắn và hiệu quả của việc tích hợp các thành phần riêng lẻ của phần mềm một cách hợp lí và không có Bug hoặc xung đột trong quá trình tích hợp để tạo thành một hệ thống hoạt động như mong đợi
Scope: |  | Kiểm tra sự tương tác giữa các module trong phần mềm để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách khi kết hợp lại thành một System
PIC: |  | Testers
Method: |  | Chạy trên bản build nhận được và dựa vào mô tả Integration Test Cases giữa các chức năng và module được cung cấp trong bản build
2.2. Defect Triage
Cách quản lý lỗi : Mỗi testcase sẽ có một id riêng để phân biệt, nếu phát hiện lỗi sai tester sẽ ghi lại vào phần Defect Log
Trong phần Defect Log sẽ có Testers ghi rõ các lỗi sai đó
Defect Log bao gồm những thành phần:
•Defect ID(ID lỗi)
•Defect Summary(Tóm tắt lỗi)
•Steps Reproduce(Các bước sao chép)
•Status(Trạng thái)
•Severity(Mức độ nghiệm trọng {High,Medium,Low})
•Priority(Phân loại ưu tiên xử lí lỗi)
•Date Raised(Ngày giải quyết)
•Raised by(Người phụ trách)
•Comments(Nội dung)
2.3. Test Criteria: |  |  | Là các điều kiện và yêu cầu mà theo một quy trình kiểm thử hoặc đánh giá kiểm thử được coi là đạt yêu cầu kiểm thử và chấp nhận được
2.3.1. Suspend/Resume Criteria Tiêu chí Suspend (Tạm dừng): Lỗi nghiêm trọng: Nếu có một số lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi có ảnh hưởng đến tính bảo mật, tính bảo mật hoặc tính năng cốt lõi của ứng dụng, quá trình phát triển có thể được tạm dừng để xử lý những vấn đề này trước. Yêu cầu không rõ ràng: Nếu xuất hiện các yêu cầu mơ hồ hoặc không rõ ràng, có thể yêu cầu tạm dừng quá trình phát triển để làm rõ yêu cầu trước khi tiếp tục. Thay đổi lớn về yêu cầu: Nếu có những thay đổi lớn về yêu cầu từ phía khách hàng hoặc bên quản lý dự án, có thể cần tạm dừng để đánh giá ảnh hưởng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Hiệu năng không đạt yêu cầu: Nếu ứng dụng không đạt hiệu năng như mong đợi, cần tạm dừng để điều tra và tối ưu hóa. Tiêu chí Resume (Tiếp tục): Các lỗi đã được xử lý: Nếu các lỗi đã được xác nhận và sửa chữa thành công, quá trình phát triển có thể tiếp tục. Yêu cầu đã được làm rõ: Nếu các yêu cầu đã được làm rõ và xác định rõ ràng, quá trình phát triển có thể tiếp tục dựa trên yêu cầu đã được xác nhận. Thời gian đầy đủ: Nếu thời gian cần thiết để tiếp tục quá trình phát triển đều đủ, việc tiếp tục là hợp lý. Kiểm thử đã thành công: Nếu các bước kiểm thử đã được hoàn thành thành công và không còn lỗi nghiêm trọng, quá trình triển khai hoặc đưa vào sử dụng có thể tiếp tục.
2.3.2. Exit Criteria Hoàn thành các yêu cầu chức năng: Các chức năng và tính năng chính của ứng dụng đã được triển khai và hoạt động đúng theo các yêu cầu chức năng đã xác định. Kiểm thử hoàn thành: Quá trình kiểm thử đã được thực hiện một cách đầy đủ và các lỗi đã được xử lý và xác nhận là không còn tồn tại. Đáp ứng kế hoạch và tiến độ: Dự án đã đáp ứng kế hoạch và tiến độ được xác định, đảm bảo rằng các bước phát triển đã được hoàn thành đúng thời hạn.
3. Test Deliverables
Các nội dung chuyển giao :
Kế hoạch kiểm thử (Test Plan): Tài liệu này bao gồm mô tả về phạm vi kiểm thử, tiến độ, tài nguyên, phương pháp và chiến lược kiểm thử cho dự án web phân công giảng dạy. Nó cung cấp một kế hoạch tổng thể cho quá trình kiểm thử và hướng dẫn cho đội kiểm thử. Báo cáo kết quả kiểm thử : Báo cáo này bao gồm thông tin về các kết quả kiểm thử, bao gồm số lượng testcase đã thực hiện, số lượng lỗi phát hiện và tình trạng hoàn thành của kiểm thử. Báo cáo lỗi (Defect Report): Đây là tài liệu báo cáo về các lỗi (bugs) được tìm thấy trong quá trình kiểm thử. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về lỗi, bao gồm mô tả, ảnh chụp màn hình và các bước để tái hiện lỗi. Bản kết hợp (Test Summary Report): Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt về quá trình kiểm thử và kết quả kiểm thử cuối cùng. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất và chất lượng của ứng dụng.
4. Resource and Environment Needs
4.1. System Resource
Mô tả những yêu cầu về phần cứng, phần mềm và công cụ cần thiết lập để phục vụ hoạt động kiểm thử
No. | Resource |  | Description
1 | Excel |  | Dùng để làm đồ án
2 | CNTT Test |  | Dùng để thực hiện các chức năng
3 | Máy Tính/Lap top |  | Công cụ để làm đồ án
4.2. Human Resource
Mô tả vai trò và trách nhiệm của các thảnh viên trong nhóm
No. | Role |  | Responsibility
1 | Test Lead (Thọ) |  | + Quản lý các file trong đồ án +Chia các phần trong đồ án cho các thành viên
2 | Tester ( toàn bộ thành viên trong nhóm) |  | Thực hiện các hoạt động kiểm thử được giao - Điền kết quả vào các file sau khi kiểm thử - Đóng góp ý kiến cho các phần của nhau
5. Test Risks and Mitigation factors
Risk ID | Risk Categories | Risk Description and Impact to the project | Issue Date | Impact | Probability | Priority | Countermeasure |  |  | Status | Risk Situation | Mitigation Situation | Issue No.
[7 empty] | Mitigation action | PIC | Due date
R01 | Organizational | Kỹ năng, đào tạo và nhân viên có thể không đủ | 25/7/2023 | High | Low | Medium
R02 | Organizational | Vấn đề nhân sự có thể gây ra xung đột | 25/7/2023 | Medium | Medium | Medium
R03 | Organizational | Người dùng, nhân viên nghiệp vụ hoặc chuyên gia về chủ đề có thể không có sẵn do các ưu tiên nghiệp vụ mâu thuẫn. | 25/7/2023 | Medium | Low | Low
R04 | Tecnical | Requirements không được định nghĩa đầy đủ | 25/7/2023 | High | High | High
R05 | Tecnical | Developer cung cấp không đầy đủ thông tin về sản phẩm | 25/7/2023 | High | High | High
R06 | Tecnical | Thay đổi dữ liệu, kế hoạch thay đổi và công cụ hỗ trợ có thể bị chậm trễ | 25/7/2023 | Low | Low | Low
R07 | Business | Bên thứ ba có thể không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết hoặc phá sản | 25/7/2023 | Medium | Medium | Medium
R08 | Business | Các vấn đề về hợp đồng. | 25/7/2023 | Low | Low | Low
R09 | Product | Phần mềm không thực hiện được các chức năng dự định theo đặc tả kĩ thuật. | 25/7/2023 | Low | Low | Low
R10 | Product | Thời gian đáp ứng có thể không đủ cho hệ thống xử lý giao dịch hiệu suất cao | 25/7/2023 | Medium | Medium | Medium
R11 | Product | Phản hồi về trải nghiệm người dùng (UX) có thể không đáp ứng mong đợi của sản phẩm | 25/7/2023 | High | High | High
Note on D139: The date when the risk is written in management sheet.
Note on G139: Priority of the risk will be automatically set by multiplying "Impact rank" and "Probability rank". Ex. Probability 3, Impact 2 Priority = 3 * 2 = 6 (High)
Note on K139: (1)Open: Risk has possibility to occur and still need to be monitored. (2)Closed: Risk causes have gone that risk has no possibility to occur, or already become "issue".
Note on L139: Record the risk situation (probabitiliy, impact, priority, etc) with date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on M139: Record the risk's mitigation action progress and the date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on N139: Set status as "Close" and write "Issue No." when risk became issue.
Note on H140: Write mitigation action plan to reduce impact or probablity of the risk.

## Sheet4 (hidden)
Status
Open
Doing
Done