## Cover Page
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY |  | Quality Management Template
SOFTWARE TEST REPORT
Project Name:
Start Date: | <31-03-2022> | End Date: | <01-04-2022>
Document Revision History
Version | Date | Author | Description of Changes
Approver/Reviewer List
Name | Role | Title | Signature
I. Purpose
II. Scope
Module
Feature
III. Reference
<Optional>
[List of all documents referenced. ]

## Instruction
Vui lòng đọc kỹ và làm theo đúng thứ tự các bước hướng dẫn dưới đây:
1. | Điền tên lớp, tên nhóm và các thành viên của nhóm vào sheet 'Member List'. Lưu ý tên nhóm ở đây tuân thủ quy định sau: Team <stt lớp>-<stt nhóm> Ví dụ: Team 1-1 có nghĩa là team số 1 của lớp K23T1, Team 2-3 có nghĩa là team số 3 của lớp K23T2, Team 3-2 có nghĩa là team số 2 của lớp K23T3
2. | Hoàn thành nội dung phù hợp cho các sheet còn lại.
3. | Điền nội dung vào sheet 'Cover Page'
4. | Lưu file lại theo quy định đặt tên sau: Class-ProjectName-TestSummaryReport-TestType.xlsx Ví dụ: K23T1-CBookSystem-TestReport-FunctionalTest.xlsx; K23T1-CBookSystem-TestReport-IntegrationTest.xlsx

## TOC
TABLE OF CONTENTS
No. | Sheet | Description | Last Updated
1 | Member List | The list of team members who participate in test execution phase.
2 | Summary Report | The report that summarizes the test result of project until the present.
3 | Execution Report | The report for test execution status of project.
4 | Defects Log | The list of defects in details

## Member List
Subject: |  | SOFTWARE TESTING
Class: |  | <DTH0122_01>
Team Member List
Team No. | Student ID | Member Name | Module
1
2
3

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Test Type |  | Funtional Testcase
Test Purpose
Test Summary
No. | Module | Function Description | No. of TCs designed | % TCs executed | % TCs passed | % TCs failed | No. of Defects found | % Defects fixed | Comments
1 | Quản lý ngành học | BCN có thể quản lý ngành học. | 30 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
2 | Số giờ Giảng viên | BCN khoa có thể Xem danh sách số giờ giảng viên | 2 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%

## Execution Report
TEST EXECUTION REPORT
Dữ liệu trong bảng dưới đây là ví dụ mẫu do giảng viên cung cấp. Nhóm nên thay dòng dữ liệu này bằng dữ liệu thật của nhóm.
No. | Module | Function Description | TEST CASE |  |  | TEST EXECUTION | [8 empty] | Comments
|  |  | ID | Test Objective | Priority | Build version | Environment | Executed Date |  | Executed By | Effort (hrs) | Status | No. of Defects found | Defect Reference
[8 empty] | Estimation | Actual
1 | Quản lý ngành | BCN có thể quản lý ngành học. | TC_CM_01 | Xác minh chỉ có BCN khoa mới có thể Xem danh sách các chuyên ngành. Hệ thống sẽ đếm tổng số bản ghi ở góc dưới cùng bên trái, hệ thống sẽ hiển thị hành động sửa và xóa dưới dạng biểu tượng và có màu sắc riêng biệt, bảng sẽ có cột chỉ số (1, 2, 3, 4, 5… ), hệ thống sẽ hiển thị nút button để có thể thêm ngành mới, hệ thống sẽ hiển thị thanh tìm kiếm dưới dạng điền từ , Cột bảng có thể được sắp xếp, Hệ thống sẽ chia danh sách dữ liệu thành nhiều trang và người dùng có thể chọn số lượng bản ghi mà người dùng muốn xem | High | 1 | Chrome | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
2 |  |  | TC_CM_02 | Xác minh không phải BCN khoa nhưng có thể xem danh sách các chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
3 |  |  | TC_CM_03 | Xác minhMã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 2, tên ngành ký tự là 2, độ dài tối đa của chữ viết tắt 2 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
4 |  |  | TC_CM_04 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 2, tên ngành ký tự là 2, độ dài tối đa của chữ viết tắt 2 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
5 |  |  | TC_CM_05 | Xác minh 'Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 49, tên ngành ký tự là 254, độ dài tối đa của chữ viết tắt 49 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
6 |  |  | TC_CM_06 | Xác minh 'Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 50, tên ngành ký tự là 255, độ dài tối đa của chữ viết tắt 50 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
7 |  |  | TC_CM_07 | Xác minh Mã ngành không cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_", mã ngành số ký tự 1, tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
8 |  |  | TC_CM_08 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 51, tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
9 |  |  | TC_CM_09 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 0, tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
10 |  |  | TC_CM_10 | Xác minh ã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 1, tên ngành ký tự là 256, độ dài tối đa của chữ viết tắt 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
11 |  |  | TC_CM_11 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 1, tên ngành ký tự là 0, độ dài tối đa của chữ viết tắt 4 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
12 |  |  | TC_CM_12 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 1, tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 51 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
13 |  |  | TC_CM_13 | Xác minh Mã ngành chỉ cho phép sử dụng các ký tự chữ và số, "-", "_"', Mã ngành số ký tự 1, tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 51 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
14 |  |  | TC_CM_14 | Xác minh Không chỉ BCN mới có thể tạo mới ngành học | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thọ | 1/6 hors | Pass | 0
15 |  |  | TC_CM_15 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì Tên ngành ký tự là 1, độ dài tối đa của chữ viết tắt 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
16 |  |  | TC_CM_16 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì Tên ngành ký tự là 2, độ dài tối đa của chữ viết tắt 2 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
17 |  |  | TC_CM_17 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì Tên ngành ký tự là 254, độ dài tối đa của chữ viết tắt 49 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
18 |  |  | TC_CM_18 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì ên ngành ký tự là 255, độ dài tối đa của chữ viết tắt 50 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
19 |  |  | TC_CM_19 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì Tên ngành ký tự là 156, độ dài tối đa của chữ viết tắt 51 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
20 |  |  | TC_CM_20 | Xác minh Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì độ dài tối đa của chữ viết tắt là > 50 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
21 |  |  | TC_CM_21 | Xác minh BCN khoa update dữ liệu thì độ dài tối đa của chữ viết tắt là < 1 | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
22 |  |  | TC_CM_22 | Xác minh hệ thống hiển thị thông báo "Id chính này đã tồn tại." nếu người dùng nhập id chính giống với id đã có trong hệ thống. | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
23 |  |  | TC_CM_23 | Xác minh chỉ BCN mới có thể tạo mới ngành học. | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
24 |  |  | TC_CM_24 | Xác minh BCN khoa có thể Xem danh sách môn học theo học kỳ và chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Triển | 1/6 hors | Pass | 0
25 |  |  | TC_CM_25 | Xác minh giảng viên có thể Xem danh sách môn học theo học kỳ và chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
26 |  |  | TC_CM_26 | Xác minh giảng viên có thể Xem danh sách môn học theo học kỳ và chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
27 |  |  | TC_CM_27 | Xác minh BCN khoa tìm kiếm chuyên ngành để tôi có thể tìm kiếm trong danh sách các chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
28 |  |  | TC_CM_28 | Xác minh BCN khoa tìm kiếm chuyên ngành để tôi có thể tìm kiếm trong danh sách các chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
29 |  |  | TC_CM_29 | Xác minh BCN khoa tìmìm kiếm chuyên ngành để tôi có thể tìm kiếm trong danh sách các chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
30 |  |  | TC_CM_30 | Xác minh BCN khoa tìm kiếm chuyên ngành để tôi có thể tìm kiếm trong danh sách các chuyên ngành | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Thuận | 1/6 hors | Pass | 0
31 | Số giờ Giảng viên | BCN khoa có thể Xem danh sách số giờ giảng viên | TR_VHIT_1 | Xác minh BCN khoa có thể xem thống kê số giờ giảng viên | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Trang | 1/6 hors | Pass | 0
32 |  |  | TR_VHIT_2 | Không chỉ BCN khoa mới có thể xem thống kê về số giờ mà mỗi giảng viên phải giảng dạy trong mỗi học kỳ | High | 1 | Chorme | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Trang | 1/6 hors | Pass | 0
Note on H5: Hong Phan: Web browser: Chrome ver-XXXXX, Firefox ver-XXXXX, IE ver-XXXXX, etc. Mobile: iOS ver-XXXXX, Android ver-XXXXX, etc.
Note on K5: Hong Phan: Test case được thực thi bởi ai?
Note on L5: Hong Phan: Số giờ thực tế đã bỏ ra để thực thi test case
Note on M5: Hong Phan: Status of test case. It could be Passed or Failed
Note on O5: Hong Phan: Liên kết đến mô tả defect ở sheet 'Defect Details'
Note on I6: Hong Phan: Ngày dự kiến thực thi test case
Note on J6: Hong Phan: Ngày thực thi thực tế

## Defects Log
DEFECTS LOG
No. | Defect ID | Defect Summary | Steps Reproduce | Status | Severity | Priority | Date Raised | Raised by | Comments
1

## Sheet3 (hidden)
Priority | Status | Severity | Defect Status
High | Passed | Critical | New
Medium | Failed | High | Assigned
Low |  | Medium | Fixed
|  | Low | Duplicated
|  | Enhancement | Rejected
Deffered
Not a bug
Verified
Re-open
Closed